|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektstatus-Bericht** | | | | | | |
| Projekt | E-Mood-Tracker | | | | | 4 |
| Projektleiter | E- Mood Tracker - Stimmungstagebuch | | | | |
| Datum | 17.05.19 | | Berichtszeitraum |  | |
| Gesamtsituation | Die Projektplanung ist vollständig durchgeführt worden, einen Prototypen via Mock-ups wurde erstellt und die Aufgaben wurden an die Entwickler verteilt. | | | | |
| **Projektergebnisse** | | **Terminplan** | | | **Qualitätsplan** | |
| **4** | | 4 | | | 4 | |
| **Erreichte Ergebnisse** | | | | | | |
| Projektplan, Mock-ups, erste HTML/CSS Seiten wurden implementiert | | | | | | |
| **Aufgetretene und gelöste Probleme** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Offene Punkte** *(die eine Entscheidung benötigen)* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Risiken und mögliche künftige Probleme** | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detailliste Projektstatusberichte** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projektname** | | E-Mood-Tracker | | **Teammitglieder** | | | Valeria Pagliaro, Jan Gutnik, Shabithan Uthayakumaran | | | **Projektleiter** | |  | | **Datum** | | | 17.05.19 |
| **Nr.** | **Aktivität** | | **Verant­wortlicher** | | **% fertig** | **Starttermin** | | | **Dauer** | **Endtermin** | | **Aufwand oder Kosten** | | | | **Besonderheiten oder Probleme** | |
| **geplant** | | **akt.** | **geplant** | **erw.** | **geplant** | **akt.** | | **erw.** |
| 1 | Planung | | Alle | | 100% | 05.04.19 | | 05.04.19 |  | 10.05.19 |  |  |  | | 35 h |  | |
| 2 | Dokumentation | | Alle | | 10% | 19.05.19 | | 10.05.19 |  | 14.06.19 |  |  |  | | 15 h |  | |
| 3 | HTML | | Pagliaro | | 50% | 13.05.19 | | 13.05.19 |  | 19.05.19 |  |  |  | | 8 h |  | |
| 4 | Design | | Pagliaro | | 50% | 13.05.19 | | 13.05.19 |  | 19.05.19 |  |  |  | | 14 h |  | |
| 5 | Client JS | | Gutnik | | 0% | 20.05.19 | |  |  | 24.05.19 |  |  |  | | 12 h |  | |
| 6 | Weberver | | Uthayakumaran | | 80% | 25.05.19 | | 17.05.19 |  | 26.05.19 |  |  |  | | 3 h |  | |
| 7 | Datenbank | | Uthayakumaran | | 0% | 21.05.19 | |  |  | 24.05.19 |  |  |  | | 4 h |  | |
| 8 | Testing | | Alle | | 0% | 27.05.19 | |  |  | 03.06.19 |  |  |  | | 25 h |  | |
| 9 | Webserver | | Gutnik, Uthayakumaran | |  | 25.05.19 | |  |  | 27.05.19 |  |  |  | | 6 h |  | |
| 10 | Deployment | | Gutnik | | 0% | 04.06.19 | |  |  | 04.06.19 |  |  |  | | 4 h |  | |