## Slide 1: Statusbericht
Jan Gutnik, Shabithan Uthayakumaran, Valeria Pagliaro

## Slide 2: „Was wurde realisiert?“
HTML/CSS vollständig
Client JS – Login 100%
Client JS – Ausloggen 100 %
Webserver – 90%
Datenbank zu 25% implementiert
Dokumentation wurde erweitert – 30% (Anforderungen, Mockups, Diagramme)

## Slide 3: „Was fehlt?“
Restliche Client JS Funktionen
HTTPS Implementierung bei Webserver
Restliche Implementation der Datenbank
Verbindung Datenbank und Webserver
Deployment
Testing
Vollständige Dokumentation

## Slide 4: „Gab es Probleme?“
Probleme:
Zeitprobleme, da andere Projekte nebenbei am laufen waren
Lösung:
Zeitpuffer verwendet und manche Funktionen später implementiert -> Aufgaben nach hinten verschoben

## Slide 5: „Sind Risiken eingetreten?“
Risiko #4 ist aufgetreten:
falsche Zeitplanung
Wahrscheinlichkeit des Auftretens: 50%

## Slide 6: „Was wird momentan umgesetzt?“
Datenbank
Client JS
Dokumentation

## Slide 7: „Was sind die nächsten Schritte?“
Priorität 1:
Restliche Client JS Funktionen fertig implementieren
HTTPS Implementierung bei Webserver
Datenbank
Priorität 2:
Verbindung Datenbank und Webserver
Testing
Deployment

## Slide 8
Danke Für Eure Aufmerksamkeit!