## Inhalt
Dieses Register dient nur als Hinweis
Projektmanagement-Akte
Projektdefinition
Zielerklärung & Lösungskonzept
Projektauftrag
Inhaltliche Planung
Strukturplan
Aktivitätenliste
Zeitliche Planung
Netzplan
Gantt-Diagramm
Risikoplanung
Risikoportfolio
Qualitätsplanung
Qualitätsplan

## Zielerklärung & Lösungskonzept
Login-Seite | Startseite Psychologe
Dropdown Psychologe | Patient anlegen
Patientensuche | Listen der gesuchten Patienten
Tagebuch/ Diagramm des angeklickten Patienten (bei der Suche) | Startseite des Patienten nach dem Login, das Tagebuch muss ausgefüllt werden
Ausgefülltes Tagebuch | Nachdem auf Speichern geklickt ist - Möglichkeit Ausloggen oder Tagebucheintrag ändern
Ausgeloggtseite für Patient und Psychologe
E-Mood Tracker
Jan Gutnik, Valeria Pagliaro, Shabithan Uthayakumaran
E-Health
Sommersemester 2019
Prof. Dr. –Ing. Michael Tangemann
Zielerklärung
Patienten müssen ihre Stimmungstagebücher täglich mehrmals per Hand ausfüllen und die Psychologen müssen die Daten der Tagebücher mühsam am Computer eintippen bevor sie diese analysieren können.
Das Ziel ist es eine Webseite für Patient und Psychologe zu entwickeln, welches alle Abläufe (ausfüllen der Tagebücher, Diagramme generiren, Datenverwaltung) digitalisiert und den Zugriff auf die Daten jederzeit ermöglicht.
Lösungskonzept
Nutzergruppen: Patienten und Psychologen
Aktuelles Problem: Verwaltung der Daten ist umständlich, Patienten müssen alles per Hand ausfüllen, Psychologen müssen die Daten am PC eintippen -> hohe Wahrscheinlichkeit dass Fehler passieren
Motivation
Lösungskonzept
Akteure und Instanzen
Lösungskonzept
Anwendungsbeschreibung

## Projektauftrag
Phase 4: Projektauftrag
Projektname | E-Mood Tracker
Projektmitglieder | Valeria Pagliaro, Jan Gutnik, Shabithan Uthayakumaran |  | Auftraggeber, Kunde oder Sponsor |  | Dr.-Ing. Michael Tangemann, Dr. Rer. Nat, Dipl-Psych. Agnes Kroczek
Zielerklärung | Eine Webseite für Patient und Psychologe erstellen. Alle Abläufe sollen digitalisiert werden (ausfüllen der Tagebücher, Diagramme genererieren, Datenverwaltung). Patient und Psychologe können zu jeder Zeit auf die Daten zugreifen ohne aufwändiges Suchen in Akten.
Projekt-Starttermin | 2019-04-05 |  | Gesamtaufwand |  | 126 Std
Projekt- Endtermin | 2019-06-14 |  | Gesamtkosten |  | 0
Ausgangssituation (Beschreibung des Problems oder der Chance)
Patienten müssen ihre individuellen Stimmungstagebücher täglich mehrmals per Hand ausfüllen und verwalten. Bevor der Psychologe die Tagebücher analysieren kann, muss er mühsam die Daten am Computer eintippen und mit einem Programm Diagramme erstellen. Die Verwaltung der ausgefüllten Tagebücher erfordert viel Platz, da sie in Ordner untergebracht werden müssen.
Projekt-Zieldefinition
Projekt-Ziel oder Nutzen (Wozu?) |  |  | Kunden und/oder Nutzer (Für wen?)
Digitalisierung der Daten, sparen von mühsamer Arbeit,Platz sparen da Daten digital gespeichert werden und keine Ordner mehr notwendig sind. |  |  | Dr. rer. nat. Dipl-Psych. Agnes Kroczek (Universitätsklinikum Tübingen)
Lieferumfang (Deliverables, Was?) |  |  | Abnahme-Kriterien (Metrics)*
Datenbank mit Daten von Patienten, Psychologe, Tagebuch; Webseite für Patient und Psychologe mit den Funktionen: Einloggen, Ausloggen, Patient anlegen(Psychologe), Tagebuch ausfüllen und speichern(Patient), Tagebuch einsehen(Psychologe), Diagramm einsehen(Psychologe), Notizen hinzufügen(Psychologe, Patient), Mediamentenmenge ändern(Psychologe), Es wird eine Webanwendung geliefert. |  |  | funktionierende Datenbank, Webserver, Homepage mit Einloggen, Ausloggen, Patient anlegen, Tagebuch ausfüllen und speichern sowie Änderungsmöglichkeit, Diagramm einsehen.
Nicht-Lieferumfang (Is Not)* |  |  | Beistellungen anderer; Ressourceneinsatz
Webserver, Extrafunktionen wie z.B. Patient kann Daten einsehen, Extradaten in der Datenbank, Datenbankserver. |  |  | Webserver und Datenbankserver vom Kunden gestellt.
Randbedingungen
Annahmen* | Physischer Datenbankserver und Webserver werden vom Kunden bereitgestellt. Sonstige Patientendaten zur Identifikation sind ebenfalls vom Kunden gestellt.
Randbedingungen* | Bei der Datenspeicherung und -übertragung muss man die Datenschutzrichtlinien beachten.
Prioritäten im Projekt* | 1st | Zeit: Das Projekt soll bis zu dem 21.06 abgeschlossen sein | 2nd | Inhalt/Qualität: Das Projekt soll die wichtigsten Funktionen beinhalten | 3rd | restliche Funktionen
Art und Weise des Vorgehens und Ergebnisreportings*
Das Vorgehen bezieht sich auf eine agile Softwareentwicklung. Aufgaben werden durch Issues in github vergeben und mit dem jeweiligen Status "To Do", "In Progress" oder "Done" versehen. Die Software wird dementsprechend online in github verwaltet.
Projektrisiken
Bereits bekannte (größere) Projektrisiken |  |  | Vorbeugende Aktion oder Maßnahme
Daten könnten in der Datenbank oder während der Übertragung von unbefugten Personen ausgelesen werden. Ausfall von Entwicklern durch Krankheit. |  |  | Verschlüsselung der Datenbank und Verwendung des sicheren HTTPS Protokolls. Den Schaden des Ausfalls kann man durch Zeitpuffer bei der Planung vorbeugen.
Projektbeteiligte mit Aufwänden
Beteiligte Abteilungen oder Personen | Rollenverteilung von Aufgaben |  | Aufwand |  | Zeitraum
Jan Gutnik | Projektplanung, Erstellen der Client Logik, Bereitstellung der Software, DB und Webserver verbinden, Website auf Funktionen testen, Erstellen der Dokumentation |  | 43 Stunden |  | 31 Tage
Valeria Pagliaro | Projektplanung, Grundgerüst der Website, Erstellen der Oberfäche, Website auf Funktionen testen, Erstellen der Dokumentation |  | 46 Stunden |  | 36 Tage
Shabithan Uthayakumaran | Projektplanung, DB erstellen, Erstellen des Webservers, DB und Webserver verbinden, Website auf Funktionen testen, Erstellen der Dokumentation |  | 48 Stunden |  | 35 Tage
Meilensteinplan
Projektphase | Meilensteine |  |  |  | Termin
Projektplanung | Projektplanung abgeschlossen |  |  |  | 2019-05-10
Implementierung | Prototyp der Website abgeschlossen |  |  |  | 2019-05-11
Testing | Website Tests abgeschlossen |  |  |  | 2019-06-01
Projektabschluss | Vollständiges Projekt |  |  |  | 2019-06-14
Unterschrift Projektleiter |  |  |  | Unterschrift Auftraggeber
(Projekt ist machbar) |  |  |  | (Projekt lohnt sich)
* Bitte Hinweise in der Vorlesung beachten
© PS Consulting GmbH (www.psconsult.de)

## Aktivitätenliste
Aktivitätenliste
Projekt:
Team:
Nr. | Übergeordnetes Arbeitspaket | Name der Aktivität | Kurzbeschreibung | Voraussetzungen (Lieferungen, andere Aktivitäten) | Ergebnisse, Artefakte | Verantwortlich | Ressourcen (Personen, Materialien) | Aufwand [Stunden] | Dauer [Tage]
1 | Planung | Projektplanung | Diagramme, Design für die Webseite vollständig planen, Aufgabenverteilung und Zeitplanung | - | komplette Planung | Uthayakumaran, Gutnik, Pagliaro |  | 35 | 35
2 | Dokumentation | Erstellen der Dokumentation | Dokumentation schreiben | Fertiggestellte Planung | Die vollständige Dokumentation | Uthayakumaran, Gutnik, Pagliaro |  | 15 | 36
3 | HTML | Grundgerüst der Webseite | Erstellen der Grundbestandteile der Webseite | Vollständige Planung | Aufbau der Webseite fertiggestellt | Pagliaro |  | 8 | 3
4 | Design | Erstellen der Oberfläche | Designs der Mockups in CSS umsetzen | Vollständige Planung | Design der Webseite in CSS fertiggestellt | Pagliaro |  | 14 | 6
5 | Client JS | Erstellen der Client Logik | Client Logik wird mittels JS und ChartJS implementiert | Webserver soll fertiggestellt sein, grobes HTML | Skriptdateien sind fertiggestellt | Gutnik |  | 12 | 4
6 | Webserver | Erstellen des Webservers | Erstellen des Servers mittels Node.js | - | Lauffähiger statischer Server | Uthayakumaran |  | 3 | 1
7 | Datenbank | DB erstellen | Erstellen der DB mit MongoDB | Patientenliste wird uns bereitgestellt | Lauffähige DB | Uthayakumaran |  | 4 | 1
8 | Webserver | DB und Webserver verbinden | Verbinden der DB und des Webservers, Datenbankaufrufe in Webserver einbinden | Lauffähiger statischer Webserver und Datenbankserver | Kompletter Webserver | Uthayakumaran, Gutnik |  | 6 | 2
9 | Testing | Webseite auf Funktionen testen | Alle Funktionen werden getestet | Webseite fertig implementiert | Bugfreie Version der Website | Uthayakumaran, Gutnik, Pagliaro |  | 25 | 10
10 | Deployment | Bereitstellen der Software | Paket für den Kunden bereitstellen, sodass die Software genutzt werden kann | Fehlerfreies komplettes Projekt | komplettes Projektpaket | Gutnik |  | 4 | 1
|  | Githublink: | https://github.com/valeriapag/E-Mood-Tracker

## Netzplan
Nr 2 Dokumentation (36 Tage)
Nr. 6 Webserver (1 Tag)
Nr.5 ClientJS (4 Tage)
Nr. 3 HTML (3 Tage)
Nr. 1 Planung (35 Tage)
Nr.8 Webserber & Datenbank verbinden (2 Tage)
|  | Nr. 4 Design (6 Tage) |  |  | Nr 10 Deployment (1 Tag)
Nr. 7 Datenbank (1 Tag)
Ende
Start

## GanttChart
Projektname: E-Mood-Tracker | [20 empty] | Aktuelles Datum | [13 empty] | 2019-05-05 | [25 empty] | kritischer Pfad | [23 empty] | E = Eigentümer R = Ressourcen A = Aufwand in Stunden D = Dauer in Tagen
Projektteam: Valeria Pagliaro, Jan Gutnik, Shabithan Uthayakumaran | [20 empty] | Datum des Basisplans | [26 empty] | erledigt | [12 empty] | nicht kritischer Pfad
Aktivität | Kalenderwoche
von - bis
| Wochentag |  |  |  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
| E | R | A | D
Planung |  |  | 20 | 35 | bar: F to F
HTML Seiten erstellen |  |  | 5 | 5 | bar: S to F
CSS Datei erstellen |  |  | 1 | 5 | bar: S to F
Datenbank erstellen |  |  | 5 | 5 | bar: S to F
NodeJS/Javaskript Code erstellen |  |  | 20 | 14 | bar: S to F
Statischen Webserver einrichten |  |  | 5 | 7 | bar: S to F
Datenbankverbindung erstellen |  |  | 3 | 7 | bar: S to F
Gesamtdokumentation erstellen |  |  | 30 | 61 | bar: F to F
Ressourcen
| PS Consulting International |  |  |  | D: phone: +49 (0) 74 56 - 7 95 72-60; S: e-mail: info@psconsult.de; M: Eigentümer = verantwortliches Teammitglied (Initialien) = nur eine Person
| Project Management Training & Consulting |  |  |  | D: fax: +49 (0) 74 56 - 7 95 72-66; S: www.psconsult.de; M: Ressourcen = ausführende Teammitglieder (Initialien) = eine oder mehrere Personen
Aufwand = Arbeitsaufwand um eine Aktivität abzuschließen (z.B. in Stunden)
Dauer = verstrichene Zeit (z.B. in Tagen)

## Risikoregister
Risikoregister
Projektname: |  | E-Mood Tracker
Projektteam: |  | Jan Gutnik, Valeria Pagliaro, Shabithan Uthayakumaran
Datum: |  | 2019-05-07
Nr | Risiko |  | Wahrschkt. | Auswirkung | Präventivmaßnahmen (Was muss geschehen, bevor das Risiko eintritt?) |  |  | Notfallplan (Was kann getan werden, wenn das Risiko eintritt?)
|  |  | (0-100%) | (0-10) | Maßnahme | Datum | Wer | Trigger | Was | Wer
1. | Datenschutzverletzung |  | 70 | 10 | Verschlüsselung der Daten |  | Entwickler | Daten werden von Dritten abgefangen/ausgelesen | Datenschutzspezialisten beauftragen, Entwicklung besserer Verschlüsselung | Entwickler/Projektleiter
2. | Variablenüberlauf |  | 2 | 4 | Richtige Festlegung der Variablen beachten |  | Entwickler | Fehlerhafte Daten | fehlerhafte Daten ersetzen | Entwickler
3. | Programmkomplexität |  | 25 | 7 | Ausgearbeitete überdachte Softwareplanung- und Modellierung |  | Projektleiter | nicht alle Funktionen konnten umgesetzt werden | Verhandlung mit Kunden | Entwickler/Projektleiter
4. | Zeitplanung falsch |  | 50 | 6 | Für die Deadlines immer einen Puffer mitberechnen |  | Projektleiter | Deadline konnte nicht eingehalten werden/ kein Puffer vorhanden | Termine neu vereinbaren | Projektleiter
5. | Kommunikationsprobleme |  | 35 | 6 | Kommunikationstools wie slack, Projektplanung per Scrum |  | Projektleiter | Keine Kommunikationstools, keine richtige Projektplanung | Vereinbarung besserer Kommunikationsstrategien + Umsetzung | Projektleiter
6. | Design passt nicht zu Anforderungen |  | 20 | 8 | Prototyp des Programms per Mockups den Kunden durchspielen lassen |  | Entwickler/Designer | Kunde ist unzufrieden | Anforderungen erfassen/ Use Cases erneut durchspielen lassen | Entwickler/Projektleiter
7. | Fehlerhafte Software |  | 70 | 8 | Genügend Zeit für Softwaretesting planen |  | Projektleiter | Software funktioniert nicht und es gibt keine Zeit zum testen | Puffer bei der Deadlinge planen sodass testen noch möglich ist | Projektleiter
8. | Entwickler fällt krankheitsbedingt aus |  | 85 | 5 | Puffer für Abgaben einbauen, Entwickler als Notfalleinsatz einplanen |  | Projektleiter | Entwickler wird krank | Aufgabe des kranken Entwicklers auf die restlichen Entwickler aufteilen | Projektleiter
9. | Entwickler fällt dauerhaft aus |  | 20 | 8 | Planung für Ausfall, Einbau von Zeitpuffer (neuer Entwickler kann einspringen) |  | Projektleiter | Entwickler ist nicht mehr erreichbar/ springt ab | Aufgabe des entfallten Entwicklers auf die restlichen Entwickler aufteilen | Projektleiter
10. | Anforderungen falsch umgesetzt |  | 20 | 9 | Use Cases, Kunden in Planung einbinden (Simulation) |  | Entwickler/Projektleiter | Funktionen entsprechen nicht den Anforderungen | Nachbessern, neuer Termin für Lieferung | Entwickler/Projektleiter
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

## Risikoportfolio
Datenschutzverletzung
Variablenüberlauf
Programmkomplexität
Zeitplanung falsch
Kommunikationsprobleme
Design != Anforderungen
Fehlerhafte Software
Entwickler krank
Entwickler fällt aus
Anforderungen nicht umgesetzt
Risikoportfolio

## Qualitätsplan
Nr. | Liefergegenstand | Qualitätskriterien | # | Tests / Validierung
1 | Webseite (HTML, CSS, Javascript) | leichte Bedienung | 1.1. | Usability tests / kein Auftreten von vordefinierten Problemen
1.2.
1.3.
2 | Daten und Code für den Server | leichte Installation | 2.1. | Installationstestlauf / Installation mit vorgegebener Anzahl von Klicks abschließbar
2.2.
2.3.
3 | Daten und Code für die DB | vordefinierte automatische DB | 3.1. | Serveraufrufe / keine manuelle Eingabe von Befehlen in DB-Konsole
3.2.
3.3.
4 |  |  | 4.1.
4.2.
4.3.
5 |  |  | 5.1.
5.2.
5.3.